## Riesgos
Matriz de Asignación de Riesgos del Proyecto
Identificador | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Probablidad | Impacto del Riesgo | Exposición del Riesgo | Responsable | Estrategia de Mitigacion | Estrategia de Contingencia | Fecha Estimada de Inicio | Fecha Estimada de Fin de Riesgo | R | A | S | C | I
R1 | Proyecto | Falta de conocimientos en el lenguaje de programación móvil. | 0.8 | 4 | 3.2 | Líder del proyecto, Recursos Humanos | Capacitación al personal. Motivar al personal para que sea autodidacta. Apoyo colaborativo en el equipo de trabajo. | Reubicación de roles. Contratación de empresas externas. Contratación de nuevo persona. | 2018-05-15 | 2018-06-15
R2 | Producto | Aumento de los requerimientos | 0.7 | 1 | 0.7 | Líder del proyecto | Reducir las horas de elaboración de los requerimientos. Organizar las entregas de cada requerimiento por orden de prioridad. Motivar al personal para que no se retrasen demasiado en el desarrollo de los requerimientos cambiados. | Aumentar el personal disponible para el desarrollo de requerimientos adicionales. Aumentar el tiempo de elaboración del proyecto. | 2018-06-01 | 2018-06-07
R3 | Proyecto | Falta de capacidad para la toma de decisiones. | 0.5 | 0.6 | 0.3 | Líder del proyecto. | Reunir toda la información necesaría para el buen desarrollo de este tipo de proyecto. Contratar un líder con experiencia en el desarrollo de proyectos parecidos. Estudiar muy bien la capacidad de los miembros del equipo desarrollador. | Reunir a todo el equipo y generar una lluvia de idea para tener más propuestas en la resolucion del problema. | 2018-06-01 | 2018-06-03
R4 | Negocio | Falla en el internet. | 0.3 | 0.2 | 0.06 | Area de TIC's(Redes). | Contratar un plan de mejor calidad. Tener una linea privada para la empresa para evitar sobre carga de usuarios. | Contratar un modem de internet Fisica(Un plan de At&t internet en casa) para proveer a los miembros del equipo desarrollador. | 2018-05-15 | 2018-07-13
R5 | Proyecto | Incapacidad del personal por cuestión de salud. | 0.5 | 1 | 0.5 | Recursos Humanos | Evaluación del personal a nivel de su salud. Ofrecer al personal un seguro de salud para que pueda atenderse lo más rápido posible si se enferme. Someter al personal a un chequeo de trimestrial de salud. | Asignar roles o requerimientos a otros miembros que llevan más avances en el desarrollo del proyecto. | 2018-05-15 | 2018-07-13
R6 | Proyecto | Falta de una buena planeación en el desarrollo del proyecto | 0.6 | 2 | 1.2 | Lider del proyecto,Analista | Revision adecuada del WBS Reuniones constantes con los miembros del equipo Revision project charter Revision de actividad | Contratar a un experto en planeación de proyectos TI. | 2018-06-12 | 2018-06-26
R7 | Producto | Falta de compromiso de los integrantes del equipo. | 0.6 | 2 | 1.2 | Lider | Platicas de sencibilizacion con los miembros del equipo Llevar un seguimiento diario de los avances de los integrantes del equipo desarrollador. Recompensar a integrantes por su buen trabajo. | Sanccionar con horas extras Despedir Levantar un acta administrativa | 2018-06-05 | 2018-06-19
R8 | Producto | Indisponibilidad del cliente. | 0.3 | 1 | 0.3 | Lider del proyecto | Sensibilizacion al cliente | Elaboracion de documento de respaldo Utilisar otros medios de comunicación | 2018-05-08 | 2018-05-15
R9 | Proyecto | Cancelación del contrato por parte del cliente | 0.3 | 1 | 0.3 | Director del area | Revision adecuada del contrato Platicar con el cliente | Ofrecer el proyecto a otro cliente Convencer al cliente de los beneficios de su proyecto, y que es un producto valido. | 2018-06-07 | 2018-06-14
R10 | Negocio | Aumento en los costos del desarrollo del proyecto. | 0.2 | 1 | 0.2 | Contadores Lider | Analisis adecuado de los costos | Tomar recursos en otros proyectos Solicitar prestamo Analisis de ingresos y egresos | 2018-06-15 | 2018-06-22
R11 |  | Falta de presupuestos para el desarrollo del proyecto. | 0.4 | 2 | 0.8 | Director financiero | Planificar bien el costo. Administrar los recursos humanos y monetarios | Pedir prestamos y reducir algunos costos.
R12 |  | Insatisfacción del cliente. | 0.3 | 0.5 | 0.15 | Lider del proyecto | Mostrar avances al cliente. Desarrollar el proyecto con la mayor calidad posible. | Convencer al cliente de que el proyecto le será útil. Contratacion de servicios externos expertos en la materia para terminarlo con el tiempo mas corto posible. | 2018-08-13 | 2018-08-17
R13 |  | Ya existen empresas que se dediquen al mismo giro. | 0.7 | 0.5 | 0.35 | Responsable del proyecto | Reducir el costo del proyecto. Actualizacion de servicios adicionales. | Mejorar la calidad de su producto para tener el maximo de cliente posible. Reforzar sus estrategias de marketing | 2018-05-15 | 2018-08-17
R14 |  | Incompatibilidad de version de software en la implementacion del proyecto. | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Programadores | Investigar bien a cerca del software que se utilizará. | Comprar un software adecuado. | 2018-05-22 | 2018-05-26
R15 |  | Adelantar la fecha de entrega del proyecto. | 0.25 | 0.5 | 0.125 | Lider del proyecto | Entregas adicionales. | Contratar a mas personas para terminarlo en la fecha requerida. | 2018-06-22 | 2018-08-13
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | Detectabilidad
[6 empty] | Muy Probable (76% - 100%) | Critico | Después del impacto
[6 empty] | Probable (51% - 75%) | Severo | En el momento que ocurrió
[6 empty] | Algo Probable (26% - 50%) | Moderado | Antes de que ocurra
[6 empty] | Muy Poco Probable (0% - 25%) | Mínimo | El proyecto ya está avanzado (antes de que ocurra)
Note on B4: Identificador de riesgo asignado
Note on C4: Tipo: Proyecto, Producto o Negocio.
Note on D4: Describe la descripción del riesgo
Note on E4: Probablidad del riesgo
Note on F4: Tiempo de retraso que ocasionaría el riesgo si ocurriera(Semanas)
Note on G4: Exposición del riesgo = Impacto x Probabilidad Si existe el 25 % de probabilidad de que el proyecto se retrase 4 semanas, entonces la exposición del riesgo es de 1 (4 sem x .25)
Note on H4: El responsable de resolverlo
Note on I4: Describe qué se está haciendo actualmente en el proyecto para reducir el impacto
Note on J4: Describe cuál es el curso de acción si el riesgo se materializa (es decir, si el riesgo produce perdidas monetarias), como una solucion alternativa
Note on K4: Fecha en la que se detectó el riesgo
Note on L4: Fecha en la que se estima, termine el riesgo